## Anexo12
Avance Fisico y Financiero de los Programas de Inversion 2019
Municipio de : Santa Ana, Sonora. | [11 empty] | ANEXO 12
PERIODO: 1er. Trimestre del 1º de Enero al 31 de Marzo 2019. |  |  |  | Inversion Publica
Obra | Ubicación y nombre de | Presupuesto | Ejercido | Ejercido | % de |  | Metas Reales |  |  |  | Origen | Modalidad
| las obra (s) | Analitico de | en el | Acumulado al | Avance |  | Fisicas |  | Beneficiarios |  | del | de Ejecucion
|  | Proyectos | trimestre | trimestre | Fisico | Finan. | Cant | U.Med | Cant | U. Med | Recurso
8270-252-06-206 | INVERSION PUBLICA | 3942766.91 | 5236516.67 | 5236516.67
| FISM | 0 | 0 | 0
| Recursos del FAISMDF ( Anual ) | 0 | 0 | 0
CECOP Gasto de capital
8270-161-10-206-61416-2 | CECOP Gasto de capital | 3942766.91 | 3409870.23 | 3409870.23
| Alumbrado Publico en Avenida Ignacio Rayon | 144093.57 | 144093.56 | 144093.56 | 100% | 100% | 5 | postes | 1292 | Hab | Cecop | Admon Dir.
| Pavimentacion Calle Javier Mina/ Yañez Y Av Martires de 1906 | 2835280.5 | 2807311 | 2807311 | 100% | 99.01% | 2492 | M2 | 455 | Hab | Cecop | Admon Dir.
| Construccion Edificio de Bomberos en Colonia Kennedy | 669818.12 | 164890.95 | 164890.95 | 50% | 50% | 63.21 | M2 | 355 | Hab | Cecop | Admon Dir.
| Construccion Drenaje Pluvial en Calle Abasolo | 113355.69 | 113355.69 | 113355.69 | 100% | 100% | 170 | Ml | 450 | Hab | Cecop | Admon Dir.
| Rehabilitacion Salon de la Fama en Estadio BeisBol Roberto Moreno | 180219.03 | 180219.03 | 180219.03 | 100% | 100% | 62.5 | M2 | 1355 | Hab | Cecop | Admon Dir.
| FONDO MINERO |  | 1826646.44 | 1826646.44
2165-01-039 | Pavimentacion Asfaltica Av. 16 de Septiembre/Calle 11 y Col Militar | 3056363.2 | 1032744.53 | 1032744.53 | 56.3% | 56.3% | 3052 | M2 | 400 | Hab | FM | Cont.Lic. Simp.
2165-01-040 | Pavimentacion Asfaltica en Av Jacinto Lopez Col Los Arcos | 3469331.8 | 793901.91 | 793901.91 | 55.62% | 55.62% | 3910 | M2 | 500 | Hab | FM | Cont.Lic. Simp.
|  | 3942766.91 | 5236516.67 | 5236516.67
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| ___________________________________ | ______________________________________ |  |  |  |  | _______________________________
| Arq Javier Francisco Moreno Davila | C: P: Luis Vea Machado |  |  |  |  | Ing Heriberto Jimenez Burgos
| Presidente Municipal | Tesorero Municipal | [5 empty] | Director de Obras Publicas