## Anexo13
Avance Fisico y Financiero de los Programas de Inversion 2017
Municipio de : Santa Ana, Sonora. | [11 empty] | ANEXO 13
PERIODO: 4to. Trimestre del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017. |  |  |  | Inversion Publica
Obra | Ubicación y nombre de | Presupuesto | Ejercido | Ejercido | % de |  | Metas Reales |  |  |  | Origen | Modalidad
| las obra (s) | Analitico de | en el | Acumulado al | Avance |  | Fisicas |  | Beneficiarios |  | del | de Ejecucion
|  | Proyectos | trimestre | trimestre | Fisico | Finan. | Cant | U.Med | Cant | U. Med | Recurso
8270-02-06-206 | INVERSION PUBLICA | 29650304.9 | 6498936.07 | 25188549.54
| FISM | 1595768.78 | 1356623.81 | 1313144.93
8270-02-06-206-61200- | Edificación Habitacional | 0 | 0 | 295
8270-02-06-206-61203- | Remodelacion y rehabilitacion |  | 0 | 295
8270-02-06-206-61203-2 | Construccion de Cuarto para Baño en Ejido Pantanito |  |  | 98 | 100% | 100% | 4 | M2 | 2 | Personas | FISM | Contrato
| Construccion de cuarto Dormitorio en Ejido Pantanito |  |  | 197 | 100% | 100% | 4 | M2 | 2 | Personas | FISM | Contrato
8270-252-13-206-61300- | Const de obras para el abastecimiento de Agua Potable | 869250.83 | 482339.12 | 584585.98
8270-252-13-206-61302-2 | Ampliacion red de agua potable en Santa Rita | 102246.87 | 0 | 102246.86 | 100% | 100% | 240 | ML | 100 | Personas | FISM | Contrato
8270-252-13-206-61302-2 | Ampliacion red de agua potable en Ejido Santa Martha | 284646.87 |  | 0 | 100% | 100% | 775 | ML | 200 | Habitantes | FISM | Contrato
| Ampliacion agua potable en Calle Benjamin Hill Col Kennedy | 301220.24 | 301202.27 | 301202.27 | 100% | 100% | 1080.75 | ML | 65 | Habitantes | FISM | Contrato
| Ampliacion agua potable viviendas ubicadas camino a Ejido Santa Martha | 181136.85 | 181136.85 | 181136.85 | 100% | 100% | 663.8 | ML | 40 | Habitantes | FISM | Contrato
8270-252-06-206-61400 | Division de Terrenos y construccion de obra | 500895.8 | 500895.8 | 500895
8270-252-13-206-61409 | Infraestructura y Equipamiento en materia de agua potable y alcantarillado
8270-252-13-206-61409-2 | Ampliacion drenaje en Ejido El Claro 2da Etapa | 500895.8 | 500895.8 | 500895 | 100% | 100% | 457 | ML | 25 | Habitantes | FISM | Contrato
8270-252-06-206-61400 | Division de Terrenos y construccion de obra | 508436.09 | 155307.03 | 508436.09
8270-252-09-206-61411-2 | Ampliacion red Energia Electrica en Ejido Santa Martha | 353129.06 |  | 353129.06 | 100% | 100% | 180 | ML | 50 | Personas | FISM | Contrato
| Ampliacion red energia electrica callejon sin nombre en Ejido El Claro | 155307.03 | 155307.03 | 155307.03 | 100% | 100% | 284 | ML | 25 | Habitantes | FISM | Contrato
8270-252-08-206-61300 | Construcción de Obras p/abast de agua, petr. | 0 | 0 | 1746
8270-252-08-206-61301 | Rehabilitacion de Sistemas de Agua Potable
8270-252-08-206-61301-2 | Ampliacion de Red de Agua Potable en Ejido Pantanito | 0 |  | 513 | 100% | 100% | 818 | ML | 140 | Personas | FISM | Contrato
| Electrificacion Calle Santa Ana, Colonia Kennedy | 0 |  | 945 | 100% | 100% | 200 | ML | 55 | Personas | FISM | Contrato
| Electrificacion Calle 14 Colonia Kennedy | 0 |  | 288 | 100% | 100% | 105 | ML | 35 | Personas | FISM | Contrato
8270-252-11-206-61508 | Caminos Rurales | 218081.86 | 218081.86 | 218081.86
8270-252-11-206-61508-2 | Rehabilitacion caminos rurales ( Ejido El Pantanito y El Coyotillo ) | 218081.86 | 218081.86 | 218081.86 | 100% | 100% | 22170 | ML | 1300 | Habitantes | FISM | Contrato
CECOP Gasto de capital
8270-161-10-206-61416-2 | CECOP Gasto de capital | 814059.9 | 926414.65 | 819042.63
| Rehabilitacion Cancha Deportiva en Colonia Microondas |  |  | 652 | 100% | 100% | 480 | M2 | 250 | Personas | Cecop | Cont. Adj. Dir.
| Ampliacion Cubierta Patio Civico Jardin de Niños Real de Minas |  |  | 345 | 100% | 100% | 78.3 | M2 | 100 | Personas | Cecop | Cont. Adj. Dir.
| Escalitatas Calle Guerrero | 128711.05 |  | 127368.03 | 100% | 100% | 92 | m2 | 2000 | Personas | Cecop | Cont. Adj. Dir.
| Devolucion de saldo al CECOP por varias obras |  | 0 | 5328.74
| Electrificaciion calle Benjamin Hill en Colonia kennedy | 521105.09 |  | 521105.1 | 100% | 100% | 392 | ML | 45 | Habitantes | Cecop | Cont. Adj. Dir.
| Electrificacion en telesecundaria Estacion Llano | 164243.76 |  | 164243.76 | 100% | 100% | 42 | ML | 1292 | Habitantes | Cecop | Cont. Adj. Dir.
| Mejoramiento alumbrado publico en Iglesia Ntra Sra Guadalupe | 227603.65 | 227603.65 | 227603.65 | 100% | 100% | 56 | pza | 20000 | Habitantes | Cecop | Contrato
| Kiosko en Estacion Llano | 291518.73 | 291518.73 | 291518.73 | 100% | 100% | 77 | M2 | 1292 | Habitantes | Cecop | Contrato
| Drenaje en Av. Serna | 294199.32 | 283460.67 | 283460.67 | 100% | 100% | 155 | M2 | 11864 | Habitantes | Cecop | Contrato
| Parada autobuses en Av Serna | 61915.8 | 61915.8 | 61915.8 | 100% | 100% | 17 | M2 | 11016 | Habitantes | Cecop | Contrato
| Parada autobuses en Ejido El Claro | 61915.8 | 61915.8 | 61915.8 | 100% | 100% | 17 | M2 | 864 | Habitantes | Cecop | Contrato
8270-141-14-206-61500 | Construccion de vias de comunicación | 67314.48 | 0 | 67314.48
8270-141-14-206-61501 | Reconstruccion | 67314.48 | 0 | 67314.48
8270-141-14-206-61501-2 | Reconstruccion calle en callejon del vaporcito con cemento hidraulico | 67314.48 | 0 | 67314.48 | 100% | 100% | 24 | M3 | 500 | Personas | Rec Propios | Cont. Adj. Dir.
2165-0 | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Admon Corto Plazo | 27173161.74 | 4215897.61 | 22989047.5
2165-01-017 | Rehabilitacion de Gimnacio Municipal | 1976156.52 | 0 | 1978000 | 100% | 100% | 1 | Lote | 20000 | Personas | Fortalece | Con. Lic. Pub.
2165-01-020 | Remodelacion plaza publica municipal Estacion Llano | 1500000 |  | 1504336.77 | 100% | 100% | 1 | Lote | 20000 | Personas | Ramo 23 | Con. Lic. Invit
2165-01-023 | Construccion de Cancha Depórtiva en Colonia Kennedy | 1007525.12 | 2423.48 | 1007216.77 | 100% | 100% | 627 | M2 | 350 | Personas | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-024 | Ampliacion Red de Drenaje en el Ejido El Claro | 2018596.96 | 3764.78 | 2016676.15 | 100% | 100% | 1885 | ML | 864 | Personas | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-025 | Pavimentacion Calle Villa Antigua | 5228457.08 | 23465.37 | 5250378.37 | 100% | 100% | 6500 | M2 | 750 | Personas | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-026 | Pavimentacion Ave Melchor Ocampo Colonia Fatima | 2176807.33 | 5713.13 | 2370465.81 | 100% | 100% | 100 | M2 | 565 | Personas | Fdo Minero | Con. Lic. Pub.
2165-01-027 | Construccion Parque Recreativo Colonia INFONAVIT | 639536.41 |  | 638983.84 | 100% | 100% | 431.5 | M2 | 400 | Personas | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-028 | Construccion vado camino Ejido El Claro y Remod Plaza en Santa Ana Vjo | 1932329.4 | 1352630.59 | 2134573.23 | 100% | 100% | 990 | M2 | 742 | Habitantes | PDR | Con. Lic. Pub.
2165-01-029 | Rehabilitacion plaza en Ejido Santa Martha | 1027491.56 |  | 308247.47 | 20% | 30% | 106 | M2 | 300 | Habitantes | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-030 | Ampliacion Drenaje en Estacion Llano | 2121394.7 |  | 1659495.23 | 80% | 80% | 2145 | ML | 1292 | Habitantes | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-031 | Pavimentacion Av Ignacio Lopez Rayon | 1706108.08 | 511832.43 | 511832.43 | 0% | 0% | 2120 | M2 | 11864 | Habitantes | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-032 | Ampliacion Alumbrado Unidad Deportiva | 1970778.56 | 729542 | 1320775.57 | 70% | 70% | 700 | ML | 11864 | Habitantes | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-033 | Stakeparke en Colonia Santa Cecilia | 2413705.08 | 478110.91 | 1202222.43 | 50% | 50% | 3450 | M2 | 359 | Habitantes | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-034 | Rehabilitacion Plaza Publica en Ejido El Patanito | 1454274.94 | 649560.95 | 1085843.43 | 77% | 77% | 1042.28 | M2 | 233 | Habitantes | Fdo Minero | Con. Lic. Invit
2165-01-035 | Pavimentacion concreto hidraulico en Av 16 de Septiembre | 1529513.26 | 458853.97 | 458853.97 | 20% | 30% | 1030 | M2 | 200 | Habitantes | Fdo Minero | Contrato
|  | 29650304.9 | 6498936.07 | 25188549.54
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| ___________________________________ | ______________________________________ |  |  |  |  | _______________________________
| Arq Javier Francisco Moreno Davila | C: P: Luis Vea Machado |  |  |  |  | Ing Heriberto Jimenez Burgos
| Presidente Municipal | Tesorero Municipal | [5 empty] | Director de Obras Publicas